项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 张胜楠 |  | 电话 |  | 18971787712 | 项目联系人 |  |  |  | 鲁绘 |  | 电话 |  | 19971228528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 大冶市七里界路25号 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2022.1.1-2022.12.31 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2022.1.1-2022.12.31 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 197.86 |  |  |  | 197.86 |  |  |  |  | 187.97 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 197.86 |  |  |  | 197.86 |  |  |  |  | 187.97 |  |
| 项目主要工作内容 | 购买粮油食品检验用仪器设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购买原粮及成品粮质量指标及主要品质指标检验仪器设备、谷物品质分析仪器、粮油专用扦样设备和粮食快检仪器设备等。 |  |  |  |  |  |  | 2022年已购入7套粮油食品检验检测设备，并安装备调试完毕，能满足粮油食品检验检测要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评指标表

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率95% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金使用合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 无与预算不相符支出，无浪费 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 购置时间1年内 | 20 | 完成 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 财政投入成本197.86万元 |  | 实际支付187.97万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 购买粮食检验用仪器设备≥6套 | 30 | 已购入7套 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 仪器设备是否满足检验检测实验要求 |  | 仪器设备正常运行 |  |  |  |
| 经济效益 | 购入后完成粮油食品检验检测工作 | 30 | 完成检测 | 29 |  |  |
| 社会效益 | 为大冶粮油食品质量安全提供保障 |  | 提供 |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可 持 续 影 响 | 我市粮食质量安全检验监测网络 |  | 进一步完善 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 检测人员对设备运行情况是否满意 |  | 大于95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 97 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 张胜楠 |  | 电话 |  | 18971787712 | 项目联系人 |  |  |  | 鲁绘 |  | 电话 |  | 19971228528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 大冶市七里界路25号 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2022.1.1-2022.12.31 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2022.1.1-2022.12.31 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 290 |  |  |  | 289.95 |  |  |  |  | 289.95 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 290 |  |  |  | 289.95 |  |  |  |  | 289.95 |  |
| 项目主要工作内容 | 1、不断提高检验检测人员技术水平，提供高质高效检验检测技术服务。 2、完成检验检测各类产品批次计划，为政府、企业、市民提供服务。 3、开展委托检测，满足必要的产品、食品药品等检验检测服务。 4、为深入推进人才强市战略和促进我市公共检验检测事业发展，为“三个大冶”建设贡献力量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成政府下达检验检测任务4790批次。 |  |  |  |  |  |  | 中心2022年检验产品共6001批次，同比去年增长17.7百分点，保质保量持续稳定增长。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率99.98% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金使用合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 无与预算不相符支出，无浪费 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 产品检验检测业务受理 | 20 | 1天 | 20 |  |  |
|  | 检验检测报告出具 |  | 30天 |  |  |  |
| 成本指标 | 财政投入成本290万元 |  | 实际完成289.95万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成年度检验检测计划4790批次 | 30 | 完成6001批次 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 数据准确率 |  | 99.90% |  |  |  |
| 经济效益 | 完成各类检验检测工作 | 30 | 完成 | 28 |  |  |
|  | 为企业产（商）品把关，提高竞争力 |  | 提供检测服务 |  |  |  |
| 社会效益 | 促进企业提高产品质量 |  | 提供检验检测服务 |  |  |  |
|  | 为政府实施产品质量安全监管提供分析服务 |  | 提供分析服务 |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 为我市质量兴市提供技术服务 |  | 提供技术服务 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 企业满意度大于90% |  | 大于95% |  |  |  |
|  | 个人满意度大于90% |  | 大于95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 张胜楠 |  | 电话 |  | 18971787712 | 项目联系人 |  |  |  | 鲁绘 |  | 电话 |  | 19971228528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 大冶市七里界路25号 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2021.7.1-2022.05.31 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2021.7.1-2022.02.28 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 63.06 |  |  |  | 63.06 |  |  |  |  | 59.45 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要工作内容 | 为满足检验检测工作正常开展所需要的实验要求，对粮油食品质量检验检测实验室进行装修改造。 包括喷淋灭火系统改造、实验室建设改造等施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮油食品质量检验检测实验室进行装修改造，满足粮油食品质量检验检测对环境和场所的要求。 |  |  |  |  |  |  | 已完成粮油食品质量检验检测实验室装修改造，满足粮油食品质量检验检测对环境和场所的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率95% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金使用合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 无与预算不相符支出，无浪费 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 是否于2022年5月完成粮油食品质量检验检测实验室装修改造 | 20 | 按时完成新实验楼装饰装修工程 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 财政投入成本63.06万元 |  | 实际完成59.45万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 是否保质保量完成粮油食品质量检验检测实验室装修改造 | 30 | 通过了完工检查 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 粮油食品质量检验检测实验室改造后是否达到国标或行业内相关规定的标准要求 |  | 符合检测所需的环境和场地要求 |  |  |  |
| 经济效益 | 改造后能达到粮油食品检验检测工作要求 | 30 | 完成检测 | 29 |  |  |
| 社会效益 | 为大冶粮油食品质量安全提供保障 |  | 提供 |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 我市粮食质量安全检验监测网络 |  | 进一步完善 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 检测人员对检测环境是否满意 |  | 大于95% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 97 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 张胜楠 |  | 电话 |  | 18971787712 | 项目联系人 |  |  |  | 鲁绘 |  | 电话 |  | 19971228528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 大冶市七里界路25号 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2022.1.1-2022.12.31 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2022.1.1-2022.12.31 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 59.84 |  |  |  | 59.84 |  |  |  |  | 59.84 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要工作内容 | - 以钱养事人员工资。 - 单位开展招商引资工作经费。 3、乡村振兴工作队队员津贴 - 4、2021年购买仪器设备质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为深入推进人才强市战略和促进我市公共检验检测事业发展，设立“以钱养事”岗位，开展招商引资和乡村振兴工作。 |  |  |  |  |  |  | “以钱养事”岗位人员工资发放到位。2022年度赴外考察共计40人次，成功引进签约厦门兑泰公司尾矿综合利用项目，总投资5亿元。选派干部驻村，帮助扩大辣椒种植面积120余亩，协助新建灌溉蓄水池，申报生产厂房改造项目入库工作，就销售渠道窄及生产基础差的问题，积极对接市乡村振兴局协助解决。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评指标表

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金使用合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 无与预算不相符支出，无浪费 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 是否于2022年底发放到位 | 20 | 发放到位 | 20 |  |  |
|  | 质保金是否于2022年底前支付 |  | 支付完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 财政投入成本59.84万 |  | 完成支出59.84万 |  |  |  |
| 数量指标 | 辅助完成检验检测计划4790批次 | 30 | 完成6001批次 | 30 |  |  |
|  | 创建市级以上美丽宜居达标村1个 |  | 达标村1个 |  |  |  |
| 质量指标 | 检验数据准确率≥98% |  | 99.90% |  |  |  |
|  | 完成市级以上美丽宜居达标村建设 |  | 达到市创建标准 |  |  |  |
| 经济效益 | 完成各类检验检测工作 | 30 | 完成 | 29 |  |  |
|  | 完成市级以上美丽宜居达标村建设 |  | 农民增收、企业增效、提升综合效益 |  |  |  |
| 社会效益 | 促进企业提高产品质量 |  | 提供技术服务 |  |  |  |
|  | 农村人居环境改善 |  | 改善 |  |  |  |
| 环境效益 | 农村人居环境改善 |  | 农村居民生产生活环境大幅改善 |  |  |  |
| 可持续影响 | 为我市质量兴市提供技术服务 |  | 提供技术服务 |  |  |  |
|  | 辐射带动农村人居环境得到持续改善 |  | 优 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | >95% |  |  |  |
|  | 服务对象满意度 |  | >95% |  |  |  |
| 合计 |  | 100 | — | 99 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。