大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022年度）

项目名称      2022年村级集体经济发展试点资金

项目单位      茗山乡京南村

主管部门      茗山乡人民政府

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■

年 月 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 黄朝盛 |  | 电话 |  | 13872112612 | 项目联系人 |  |  |  | 张诗华 |  | 电话 |  | 18086322139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 大冶乡京南村村委会 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2022年1月-2022年11月 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2022年2月 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |
|  | 其他 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50.6 |  |
| 项目主要工作内容 | 为了发展新型农村集体经济，响应党的十九届四中全会提出的深化农村产权制度改革，省财政厅拨付给我们村50万元扶持创业基金，该资金在乡党委的决议下，主要安排我村发展桑蚕养殖产业，带动村民就业增加收入，并将该资金计划用于养蚕房扩建、自动化养蚕设备等项目。另单位自筹0.6万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村民就业，增加收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金拨入情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.7.31 | 乡财经所2022年新型村集体经济奖补资金 | 30 | 30 |  |
| 2 | 2022.9.30 | 乡财经所2022年新型村集体经济奖补资金 | 20 | 50 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 50 | 50 |  |

项目资金支出情况表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨入总额 | 2022.7.31 | 自动化养蚕设备 | 14.148 | 14.148 |  |  |
| 1 | 2022.8.31 | 自动化养蚕设备应付款 | 9.432 | 9.432 |  |  |
| 2 | 2022.9.30 | 养蚕配套设备、基地扩建等 | 27.02 | 27.02 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 50.6 | 50.6 | 0 |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位，按期完成。 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金相关制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实且完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 资金下达实际是否及时 | 20 | 及时 | 19 |  |  |
|  | 项目完成时间是否及时 |  | 及时 |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本核算是否合理 |  | 合理 |  |  |  |
|  | 控制成本率 |  | 100% |  |  |  |
| 数量指标 | 项目救助群众生活保障情况 | 30 | 100% | 30 |  |  |
|  | 项目救助群众覆盖率 |  | 100% |  |  |  |
| 质量指标 | 群众生活是否得到保障 |  | 100% |  |  |  |
|  | 验收合格率 |  | 100% |  |  |  |
| 经济效益 | 是否带动产业发展 | 30 | 是 | 28 |  |  |
|  | 是否保障产业发展 |  | 是 |  |  |  |
| 社会效益 | 是否保障群众生命安全 |  | 是 |  |  |  |
|  | 是否保障群众财产安全 |  | 是 |  |  |  |
| 环境效益 | 是否保障群众生活环境 |  | 是 |  |  |  |
|  | 是否保障自然生态环境 |  | 是 |  |  |  |
| 可持续影响 | 保障年限 |  | 本年度 |  |  |  |
|  | 使用年限 |  | 本年度 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 项目受影响居民满意度 |  | 满意 |  |  |  |
|  | 项目受救助居民满意度 |  | 满意 |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 97 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 大冶市茗山乡京南村新型村级集体经济扶持项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 19 |  | 30 | 26 | 95 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 自动化养蚕配套设备使用不熟练，需要进行专业人员培训指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 黄朝盛 |  | 支部书记 |  |  | 茗山乡京南村村民委员会 |  |  |  |  |
|  | 张诗华 |  | 副主任 |  |  | 茗山乡京南村村民委员会 |  |  |  |  |
|  | 余小勇 |  | 委员 |  |  | 茗山乡京南村村民委员会 |  |  |  |  |
|  | 刘丹 |  | 委员 |  |  | 茗山乡京南村村民委员会 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

| 项目名称 |  | 大冶市茗山乡京南村新型村级集体经济扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 黄朝盛 | 电话 | 13872112612 | 项目联系人 |  | 张诗华 | 电话 | 18086322139 |
| 问题整改情况 | 请自动化养蚕配套设备销售方培训指导机械的操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用情况 | 已学会养蚕设备的操作使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |