大冶市财政项目支出绩效自评表

(2023年度）

项目名称  2022年桑蚕、茶、蔬菜等产业链项目资金

项目单位              茗山乡人民政府

主管部门

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■

年 月 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

| 项目负责人 |  | 曹晓溪 |  | 电话 |  | 18171693499 | 项目联系人 |  |  |  | 曹亚国 |  | 电话 |  | 13872125617 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 茗福路19号茗山乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 项目属性 |  | 常年性□ 一次性□ 阶段性☑ |  |  |  |  |  |
| 项目计划起止时间 |  |  | 2021年4月 |  |  |  |  | 项目实际执行时间 |  |  |  | 2021年4月 |  |  |  |
| 资金情况 | 资金来源 |  |  |  | 计划安排 |  |  |  | 实际到位 |  |  |  |  | 实际支出 |  |
|  | 上级财政 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |
|  | 本级财政 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 单位自筹 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 其他 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |
| 项目主要工作内容 | 建设内容包含购买桑苗、桑蚕种植园建设（913.11亩）、桑蚕养殖大棚建设、各桑蚕种植村奖补。带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。 |  |  |  |  |  |  | 带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金拨入情况表

单位：元

| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.12.31 | 收茗山桑蚕产业专项资金 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |
| 合 计 |  |  | 1600000.00 | 1600000.00 |  |

项目资金支出情况表

单位：元

| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.6.30 | 内转范道村、洋湖村等10个村桑蚕苗款 | 127800.00 | 127800.00 |  |  |
| 2 | 2021.7.31 | 内转天一村购桑苗款 | 32000.00 | 32000.00 |  |  |
| 3 | 2021.7.31 | 内转彭晚村购桑苗款 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 4 | 2021.12.31 | 付50%桑苗款 | 96250.00 | 96250.00 |  |  |
| 5 | 2022.1.10 | 政府采购桑苗款50% | 143300.00 | 143300.00 |  |  |
| 6 | 2022.1.29 | 付2021年桑蚕产业奖补资金（6个村） | 200000.00 | 200000.00 |  |  |
| 7 | 2022.1.29 | 付2021年桑蚕产业奖补资金（5个村） | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 8 | 2022.1.29 | 付2021年桑蚕产业奖补资金（彭晚、仄船） | 70000.00 | 70000.00 |  |  |
| 9 | 2022.3.31 | 桑蚕种养产业基地建设预算费用 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |
| 10 | 2022.3.31 | 桑蚕种养产业基地建设审计费用 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 11 | 2022.6.31 | 政府采购桑苗款（50%） | 66300.00 | 66300.00 |  |  |
| 12 | 2022.8.31 | 政府采购桑苗款50% | 143300.00 | 143300.00 |  |  |
| 13 | 2022.8.31 | 付50%桑苗款 | 96250.00 | 96250.00 |  |  |
| 14 | 2022.8.31 | 政府桑蚕项目蚕丝被加工资金（内转京南村） | 314500.00 | 314500.00 |  |  |
| 15 | 2022.11.31 | 政府采购桑苗款（50%） | 66300.00 | 66300.00 | 0 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 1600000 | 1600000 | 0 |  |

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位，按期完成。 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金相关制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实且完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目施工进度 | 20 | 按照时间完成项目施工进度 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投入160万元 |  | 合理 | 10 |  |  |
| 数量指标 |  | 30 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照相关质量标准完成 |  | 按照相关质量标准完成 | 28 |  |  |
| 经济效益 | 是否带动经济发展 | 30 | 是 | 15 |  |  |
|  | 是否保障产业发展 |  | 是 | 15 |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 村民满意度 |  | 满意 |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

| 项目名称 |  | 桑蚕产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评结果 | 评价指标 |  | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 |  | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
|  | 分值 |  | 8 | 12 | 20 |  | 30 | 30 | 100 |  |
|  | 得分 |  | 8 | 12 | 19 |  | 30 | 29 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 带动当地群众务工就业和务工收入，增加村集体收入。同时带动茗山乡经济发展，提高茗山乡财政收入。不断提高人民群众满意度、幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评人员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |  |
|  | 段坤兵 |  | 主任 |  |  | 茗山乡招商办 |  |  |  |  |
|  | 许海涛 |  | 主任 |  |  | 茗山乡畜牧中心 |  |  |  |  |
|  | 吴锐 |  | 队员 |  |  | 茗山乡招商办 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日（单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

| 项目名称 |  | 茗山乡桑蚕产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 曹亚国 | 电话 | 13872125617 | 项目联系人 |  | 许海涛 | 电话 | 13647143746 |
| 问题整改情况 | 桑蚕产业底数不清；聘请第三方测量种植面积摸清底数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用情况 | 已达到了群众及整改效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |