## 新建（省）
2019年农村公路20户以上自然村项目以奖代补资金拨付明细表
序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 应扣资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注
1 | 保安镇 | 枫林村 | 周家湾至尹枫路岔口 | 0.2 | 0.2 | 4 |  | 4
2 | 保安镇 | 枫林村 | 保枫路岔口至黄吴湾 | 0.2 | 0.2 | 4 |  | 4
3 | 保安镇 | 高溪村 | 姜家咀湾线岔口至明其咀湾 | 0.4 | 0.4 | 8 |  | 8
4 | 保安镇 | 农科村 | 戴家咀湾至四海朱湾 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.6 | 1.4
5 | 保安镇 | 盘茶村 | 盘茶大道岔口至盘茶胡湾 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.4 | 1.6
6 | 保安镇 | 盘茶村 | 盘茶大道岔口至明家巷湾 | 0.6 | 0.6 | 12 |  | 12
7 | 保安镇 | 西海村 | 村委会至雷湾 | 0.3 | 0.26 | 5.2 |  | 5.2
8 | 保安镇 | 大垅村 | 陈家大门垴--姜家咀段 | 0.65 | 0.65 | 13 |  | 13
9 | 保安镇 | 西海村 | 保长路岔口至下岸尹湾 | 0.2 | 0.17 | 3.4 |  | 3.4
10 | 保安镇 | 株树村 | 株树环村路至祝家庄湾 | 0.6 | 0.6 | 12 |  | 12
|  |  | 小计 | 3.35 | 3.28 | 65.6 | 1 | 64.6
11 | 陈贵镇 | 李河村 | 柯盘底大畈路 | 0.5 | 0.5 | 10 |  | 10
|  |  | 小计 | 0.5 | 0.5 | 10 |  | 10
12 | 还地桥镇 | 黄金湖村 | 陈家大湾至陈家大湾 | 0.2 | 0.2 | 4 |  | 4
13 | 还地桥镇 | 驾虹村 | 皮家大屋至皮家大屋 | 0.2 | 0.2 | 4 |  | 4
14 | 还地桥镇 | 屏山村 | 铁贺线至胡山下下湾 | 2 | 2 | 40 |  | 40
15 | 还地桥镇 | 塘桥村 | 叶冲林场至叶冲湾. | 0.5 | 0.5 | 10 |  | 10
16 | 还地桥镇 | 下畈村 | 金虹路至季家塘湾 | 0.1 | 0.1 | 2 |  | 2
17 | 还地桥镇 | 新畈村 | 铁东线至皮金献湾 | 0.8 | 0.8 | 16 |  | 16
18 | 还地桥镇 | 走驹村 | 黄六房湾至黄六房湾 | 0.2 | 0.2 | 4 |  | 4
|  |  | 小计 | 4 | 4 | 80 |  | 80
19 | 刘仁八镇 | 三策村 | 三策村邹贵卿湾至天灯村刘信卿湾 | 0.8 | 0.8 | 16 |  | 16
20 | 刘仁八镇 | 东垅村 | 东面垅村公路至东面垅村胡受夫湾 | 0.5 | 0.5 | 10 |  | 10
|  |  | 小计 | 1.3 | 1.3 | 26 |  | 26
21 | 茗山乡 | 范道村 | 彭继武湾祖堂至茗福路 | 0.2 | 0.2 | 4 |  | 4
22 | 茗山乡 | 九龙村 | 村主干道至大谈湾 | 0.2 | 0.12 | 2.4 |  | 2.4
23 | 茗山乡 | 天一村 | 陈太村大屋湾至陈太村泉山下湾 | 0.3 | 0.3 | 6 |  | 6
24 | 茗山乡 | 中门村 | 大汪明湾至柯吴湾 | 0.4 | 0.4 | 8 |  | 8
25 | 茗山乡 | 子禹村 | 子禹村大金云湾至子禹村大金云湾 | 0.3 | 0.3 | 6 |  | 6
26 | 茗山乡 | 子禹村 | 子禹村细金云至屋段村柯垅更湾 | 0.3 | 0.3 | 6 |  | 6
|  |  | 小计 | 1.7 | 1.62 | 32.4 |  | 32.4
|  |  | 总计 | 10.85 | 10.7 | 214 | 1 | 213

## 提档升级（一）
2019年农村公路提档升级项目以奖代补资金拨付明细表（第一批）
序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收情况 |  |  |  | 应拨付资金（万元） | 应扣资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注
[5 empty] | 验收里程（KM） | 路基宽度（M） | 路面宽度（M） | 厚度（M）
1 | 保安镇 | 茶山村 | 刘秀九下新屋—龙安山湾 | 1.2 | 1.1 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 14.3 |  | 14.3
2 | 保安镇 | 大洪村 | 余华泗湾入口—余华泗湾出口 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 4.5 | 0.18 | 5.2 |  | 5.2
3 | 保安镇 | 大洪村 | 大洪村入口—大洪村出口 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 0.18 | 19.5 |  | 19.5
4 | 保安镇 | 茶山村 | 保莲线岔口—刘程德湾 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 6.5 |  | 6.5
5 | 保安镇 | 大洪村 | 张华泗岔口—张华泗细屋 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 0.18 | 3.9 |  | 3.9
6 | 保安镇 | 高溪村 | 姜家咀中桥--铁贺线岔口 | 3.4 | 3.4 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 68 |  | 68
7 | 保安镇 | 枫林村 | 下王门楼至姜石岔口 | 1.3 | 1.2 | 6.5 | 5.5 | 0.19 | 24 |  | 24
8 | 保安镇 | 西山村 | 铁贺线岔口--余信卿 | 1.5 | 1.4 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 28 |  | 28
9 | 保安镇 | 大洪村 | 祝拔萃湾主干道 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 30 |  | 30
|  |  | 小计 | 11.6 | 11.3 |  |  |  | 199.4 | 0 | 199.4
10 | 陈贵镇 | 袁伏二村 | 张仕秦湾线岔口—石头塘新屋 | 0.652 | 0.92 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 11.96 |  | 11.96
11 | 陈贵镇 | 余洪村 | 熊家庄--余祠 | 1 | 1 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 13 |  | 13
12 | 陈贵镇 | 矿山村 | 许陈线 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 16 |  | 16
13 | 陈贵镇 | 欧家港村 | 杨陈线 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 16 |  | 16
14 | 陈贵镇 | 欧家港村 | 杨何路 | 1.2 | 1.1 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 22 |  | 22
15 | 陈贵镇 | 天台山村 | 程法湾--大金省道 | 2 | 2 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 40 |  | 40
16 | 陈贵镇 | 刘家畈村 | 刘家畈公司--刘家畈湾 | 1.1 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 16 |  | 16
|  |  | 小计 | 7.552 | 7.42 |  |  |  | 134.96 | 0 | 134.96
17 | 还地桥镇 | 南石村 | 李全百线岔口—上下程湾线 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 4.5 | 0.14 | 5.2 | 0.8 | 4.4
18 | 还地桥镇 | 河水村 | 河水湾—莲花洲 | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 33.8 |  | 33.8
19 | 还地桥镇 | 长岭村 | 关公细屋湾—关公细屋湾出口 | 0.9 | 1.3 | 5.5 | 4.4 | 0.2 | 16.9 |  | 16.9
20 | 还地桥镇 | 驾虹村 | 三咀湾线岔口—铁曙湾线岔口 | 1.1 | 1 | 5.5 | 4.5 | 0.19 | 13 |  | 13
21 | 还地桥镇 | 后湖村 | 马后线岔口—下湾线 | 0.3 | 0.33 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 4.29 |  | 4.29
22 | 还地桥镇 | 后湖村 | 曙马线岔口—肖家咀湾线 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 3.9 |  | 3.9
23 | 还地桥镇 | 新畈村 | 曙光中学--曙光砖厂 | 1.4 | 1.4 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 18.2 |  | 18.2
|  |  | 小计 | 7 | 7.33 |  |  |  | 95.29 | 0.8 | 94.49
24 | 金湖街办 | 八角垴村 | 曹龙塘组级公路 | 0.4 | 0.52 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 6.76 |  | 6.76
25 | 金湖街办 | 巴塘村 | 堤下垅至金家湾 | 1 | 1.43 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 28.6 |  | 28.6
26 | 金湖街办 | 北河村 | 杨光祖通组公路 | 0.4 | 0.33 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 6.6 |  | 6.6
27 | 金湖街办 | 优先村 | 余楚台桥至畈陈村交界 | 0.3 | 0.22 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 4.4 |  | 4.4
|  |  | 小计 | 2.1 | 2.5 |  |  |  | 46.36 | 0 | 46.36
28 | 金牛镇 | 小泉村 | 秦家畈至小晏李 | 2.7 | 2.7 | 6.5 | 5.5 | 0.19 | 54 |  | 54
29 | 金牛镇 | 小泉村 | 苦提金至吴景 | 1.1 | 1.1 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 22 |  | 22
|  |  | 小计 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 76 | 0 | 76
30 | 金山店镇 | 向阳村 | 陶家山头细屋岔口—向阳村茶场 | 1.012 | 1 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 13 |  | 13
31 | 金山店镇 | 向阳村 | 陶家山头细屋岔口—向阳村茶场 | 0.251 | 0.25 | 5.5 | 4.5 | 0.19 | 3.25 |  | 3.25
32 | 金山店镇 | 向阳村 | 向阳村入口—向阳村出口 | 1.967 | 1.97 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 39.4 |  | 39.4
33 | 金山店镇 | 向阳村 | 向阳—陈太 | 0.45 | 0.45 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 9 |  | 9
34 | 金山店镇 | 新楼村 | 陈竹坡--张敬简 | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 5.5 | 0.19 | 24 |  | 24
35 | 金山店镇 | 锡山村 | 罗金路口--锡冶山 | 1.2 | 1.06 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 21.2 |  | 21.2
36 | 金山店镇 | 朝阳村 | 车广线朝阳段 | 1.1 | 1.14 | 6.5 | 5.5 | 0.19 | 22.8 |  | 22.8
|  |  | 小计 | 7.48 | 7.07 |  |  |  | 132.65 | 0 | 132.65
37 | 罗桥街办 | 两塘村 | 两下路岔口--陈兴武 | 1 | 0.65 | 6.5 | 5.5 | 0.19 | 13 |  | 13
|  |  | 小计 | 1 | 0.65 |  |  |  | 13 | 0 | 13
38 | 茗山乡 | 天一村 | 茗张线岔口—上黄湾 | 0.302 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 0.18 | 3.9 |  | 3.9
39 | 茗山乡 | 京南村 | 张京线至京南村委会 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 0.18 | 6.5 |  | 6.5
40 | 茗山乡 |  | 茗洋公路 | 4 | 4 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 80 |  | 80
|  |  | 小计 | 4.802 | 4.8 |  |  |  | 90.4 |  | 90.4
41 | 殷祖镇 | 继堂村 | 继堂线岔口—胡上桂湾 | 0.772 | 0.77 | 5.5 | 4.5 | 0.19 | 10.01 |  | 10.01
42 | 殷祖镇 | 赤山村 | 赤山村委会线岔口—夏家湾 | 0.553 | 0.55 | 5.5 | 4.5 | 0.14 | 7.15 | 1.8 | 5.35
43 | 殷祖镇 | 赤山村 | 殷太路岔口--赤山殷上门 | 0.35 | 0.29 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 5.8 |  | 5.8
44 | 殷祖镇 | 北山村 | 陈家湖线岔口—卫家湖湾 | 1 | 1 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 20 |  | 20
|  |  | 小计 | 2.675 | 2.61 |  |  |  | 42.96 | 1.8 | 41.16
|  |  | 总计 | 48.009 | 47.48 |  |  |  | 831.02 | 2.6 | 828.42

## 提档升级（二）
2019年农村公路提档升级项目以奖代补资金拨付明细表（第二批）
序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收情况 |  |  |  | 应拨付资金（万元） | 应扣资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注
[5 empty] | 验收里程（KM） | 路基宽度（M） | 路面宽度（M） | 厚度（M）
1 | 保安镇 | 莲花村 | 保莲线 | 2.4 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.2 | 31.2 | 5.2 | 26
|  |  | 小计 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 31.2 | 5.2 | 26
2 | 陈贵镇 | 上罗村 | 汪家畈线1 | 0.85 | 0.9 | 5 | 4.3 | 0.16 | 11.7 | 1.5 | 10.2
3 | 陈贵镇 | 陈贵村 | 何陈线 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 4.5 | 0.19 | 15.6 |  | 15.6
4 | 陈贵镇 | 上罗村 | 汪家畈线 | 1.45 | 1.45 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 29 |  | 29
5 | 陈贵镇 | 天台山村 | 柯家湾至明家湾 | 0.9 | 0.7 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 14 |  | 14
6 | 陈贵镇 | 马鞍山村 | 黄竹林线 | 0.6 | 0.45 | 6.5 | 5.5 | 0.19 | 9 |  | 9
|  |  | 小计 | 5 | 4.7 |  |  |  | 79.3 | 1.5 | 77.8
7 | 大箕铺镇 | 东角山村 | 村委会--上庄 | 1 | 0.692 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 13.84 |  | 13.84
|  |  | 小计 | 1 | 0.692 |  |  |  | 13.84 | 0 | 13.84
8 | 还地桥镇 | 南石村 | 下程湾－程茂和湾 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 4.5 | 0.16 | 7.8 | 1.3 | 6.5
9 | 还地桥镇 | 高垴村 | 新村--皮山下湾 | 1 | 0.76 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 9.88 |  | 9.88
10 | 还地桥镇 | 南石村 | 下程湾－军华山庄 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 10 |  | 10
|  |  | 小计 | 2.1 | 1.86 |  |  |  | 27.68 | 1.3 | 26.38
11 | 金湖街办 | 牯羊村 | 石家湾路口至郭同湾 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 0.19 | 3.9 |  | 3.9
12 | 金湖街办 | 程湾村 | 沈家庄公路 | 1 | 0.85 | 5.5 | 4.5 | 0.18 | 11.05 |  | 11.05
13 | 金湖街办 | 焦和村 | 角田村至焦和村 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 6 |  | 6
|  |  | 小计 | 1.6 | 1.45 |  |  |  | 20.95 | 0 | 20.95
14 | 灵乡镇 | 大庄村 | 大金线岔口--元垴湾 | 0.5 | 0.45 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 9 |  | 9
|  |  | 小计 | 0.5 | 0.45 |  |  |  | 9 | 0 | 9
15 | 刘仁八镇 | 大董村 | 张石村路口至大董村路口 | 0.9 | 0.895 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 17.9 |  | 17.9
16 | 刘仁八镇 | 刘桥村 | S201岔路口至卢均受湾 | 0.8 | 0.705 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 14.1 |  | 14.1
|  |  | 小计 | 1.7 | 1.6 |  |  |  | 32 | 0 | 32
17 | 茗山乡 | 九龙村 | 陈大线 | 1 | 1 | 6.3 | 5.3 | 0.18 | 20 | 2.2 | 17.8
18 | 茗山乡 | 西洪村 | 彭杨线 | 0.9 | 1 | 6.3 | 5.3 | 0.15 | 20 | 5.5 | 14.5
19 | 茗山乡 | 京南村 | 小洪余湾--小洪余水库 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 5.4 | 0.16 | 12 | 2.6 | 9.4
20 | 茗山乡 | 下余村 | 下余线 | 0.7 | 0.7 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 14 |  | 14
21 | 茗山乡 | 大鲁村 | 大麦线 | 1 | 0.96 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 19.2 |  | 19.2
22 | 茗山乡 | 均畈村 | 张京线至村委会 | 0.7 | 0.64 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 12.8 |  | 12.8
23 | 茗山乡 | 均畈村 | 茗张线--黄伯依 | 0.6 | 0.39 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 7.8 |  | 7.8
24 | 茗山乡 | 京南村 | 村委会--黄均信 | 0.6 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 12 |  | 12
25 | 茗山乡 | 中门村 | 中门村主干道 | 1 | 0.9 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 18 |  | 18
26 | 茗山乡 | 余祠村 | 新屋湾--小雷山公路 | 0.8 | 0.75 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 15 |  | 15
27 | 茗山乡 | 下余村 | 张京线-下余湾 | 0.4 | 0.4 | 6.5 | 5.5 | 0.18 | 8 |  | 8
|  |  | 小计 | 8.3 | 7.94 |  |  |  | 158.8 | 10.3 | 148.5
|  |  | 总计 | 22.6 | 21.092 |  |  |  | 372.77 | 18.3 | 354.47

## 产业路（市）
2019年扶贫产业路建设项目以奖代补资金拨付明细表
序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 应扣资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注
1 | 保安镇 | 桃树村 | 笑天螺种养殖合作社 | 0.9 | 0.55 | 11 |  | 11
2 | 保安镇 | 茶山村 | 旺盛生态林业基地 | 1 | 1 | 20 |  | 20
3 | 保安镇 | 庄咀村 | 村委会路口--北边村口 | 0.9 | 0.55 | 11 |  | 11
4 | 保安镇 | 桃树村 | 桃树种养殖专业合作社 | 1.5 | 1.25 | 25 |  | 25
|  |  | 小计 | 4.3 | 3.35 | 67 | 0 | 67
5 | 陈贵镇 | 刘家畈村 | 纪家乐湾 | 0.3 | 0.33 | 6.6 |  | 6.6
6 | 陈贵镇 | 陈贵村 | 柯家湾油茶种植基地 | 1.2 | 1.2 | 24 |  | 24
7 | 陈贵镇 | 刘家畈村 | 刘家畈公司-刘家畈湾 | 1.1 | 1 | 20 |  | 20
8 | 陈贵镇 | 王祠村 | 王伯仁路-雪钢家庭林场 | 0.5 | 0.33 | 6.6 |  | 6.6
|  |  | 小计 | 3.1 | 2.86 | 57.2 | 0 | 57.2
9 | 大箕铺镇 | 小箕铺村 | 李奇湾--马兴花卉基地 | 0.8 | 1.11 | 22.2 |  | 22.2
10 | 大箕铺镇 | 方至畈村 | 黄叶路--细屋 | 0.22 | 0.21 | 4.2 |  | 4.2
11 | 大箕铺镇 | 后畈村 | 底上屋--种粮基地 | 1.1 | 0.91 | 18.2 |  | 18.2
12 | 大箕铺镇 | 后畈村 | 北海--后底垴 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2.3 | 1.7
13 | 大箕铺镇 | 五里界村 | 莲皇垴--付家山 | 1.2 | 0.785 | 15.7 |  | 15.7
|  |  | 小计 | 3.52 | 3.215 | 64.3 | 2.3 | 62
14 | 还地桥镇 | 山庄村 | 项家咀湾--锦冶大道 | 0.8 | 0.73 | 14.6 |  | 14.6
15 | 还地桥镇 | 下畈村 | 绿水青山种养殖专业合作社 | 0.7 | 0.6 | 12 |  | 12
16 | 还地桥镇 | 马石村 | 还黄线至兴农生太合作社 | 2 | 0.95 | 19 |  | 19
17 | 还地桥镇 | 下堰村 | 锦冶路岔口--下梅湾、新建管涵、箱涵 | 0.16 | 0.16 | 20 |  | 20
18 | 还地桥镇 | 土库村 | 长绿苗木基地--锦冶线 | 0.4 | 0.36 | 7.2 | 1.4 | 5.8
|  |  | 小计 | 4.06 | 2.8 | 72.8 | 1.4 | 71.4
19 | 金湖街办 | 上冯村 | 春凤生态园 | 1 | 1.04 | 20.8 |  | 20.8
20 | 金湖街办 | 范铺村 | 范石路口--叶家湾 | 1 | 1.02 | 20.4 |  | 20.4
21 | 金湖街办 | 牯羊村 | 铁路桥路口--村林场 | 1 | 0.9 | 18 |  | 18
22 | 金湖街办 | 畈陈村 | 石信--上柯桥头 | 1 | 0.5 | 10 |  | 10
23 | 金湖街办 | 畈陈村 | 石信--优先交界处 | 1.8 | 0.7 | 14 |  | 14
24 | 金湖街办 | 程湾村 | 村委会--沈家庄湾 | 1.5 | 0.53 | 10.6 |  | 10.6
25 | 金湖街办 | 范铺村 | 石家湾--吴家林湾 | 0.3 | 0.35 | 7 |  | 7
26 | 金湖街办 | 门楼湾 | 村委会门口--泉铺湾公路 | 0.22 | 0.235 | 4.7 |  | 4.7
|  |  | 小计 | 7.82 | 5.275 | 105.5 | 0 | 105.5
27 | 金牛镇 | 堰口村 | 銘浩山庄园区产业路 | 2 | 2 | 40 |  | 40
28 | 金牛镇 | 沈畈村 | 卢占文生态农业发展有限公司 | 2 | 2 | 40 |  | 40
|  |  | 小计 | 4 | 4 | 80 | 0 | 80
29 | 金山店镇 | 山下村 | 保茗线--金梅线 | 0.3 | 0.28 | 5.6 |  | 5.6
30 | 金山店镇 | 车桥村 | 红保线-良品种养殖场 | 2.5 | 1.5 | 30 |  | 30
31 | 金山店镇 | 车桥村 | 下黄湾种植合作社 | 0.5 | 0.53 | 10.6 |  | 10.6
|  |  | 小计 | 3.3 | 2.31 | 46.2 | 0 | 46.2
32 | 刘仁八镇 | 刘仁八村 | 枫树下湾--乐家垴水泥路 | 0.484 | 0.46 | 9.2 |  | 9.2
33 | 刘仁八镇 | 东山村 | 白茶基地 | 2 | 1.1 | 22 |  | 22
34 | 刘仁八镇 | 陈如海村 | 杂果基地 | 0.4 | 0.386 | 7.72 |  | 7.72
|  |  | 小计 | 2.884 | 1.946 | 38.92 | 0 | 38.92
35 | 罗桥街办 | 春光村 | 两下线--黄秀洲湾 | 0.6 | 0.19 | 3.8 |  | 3.8
36 | 罗桥街办 | 榨桥村 | 程下路岔口--茂荣合作社 | 0.6 | 0.51 | 10.2 |  | 10.2
|  |  | 小计 | 1.2 | 0.7 | 14 | 0 | 14
37 | 茗山乡 | 大鲁村 | 大鲁辣木基地 | 1.3 | 0.92 | 18.4 | 2.6 | 15.8
38 | 茗山乡 | 彭晚村 | 山林路口--尹家山采摘园 | 0.47 | 0.45 | 9 |  | 9
39 | 茗山乡 | 洋湖村 | 农机公路 | 0.48 | 0.47 | 9.4 |  | 9.4
40 | 茗山乡 | 京南村 | 塘港桥--小洪余湾 | 0.58 | 0.58 | 11.6 |  | 11.6
41 | 茗山乡 | 华若村 | 程锡应主干道 | 0.4 | 0.41 | 8.2 |  | 8.2
|  |  | 小计 | 3.23 | 2.83 | 56.6 | 2.6 | 54
42 | 殷祖镇 | 巴庄村 | 刘金线－雨兰合作社水果园 | 1.2 | 1.24 | 24.8 |  | 24.8
43 | 殷祖镇 | 继堂村 | 大冶宏浩白茶产业路 | 2 | 1.88 | 37.6 |  | 37.6
44 | 殷祖镇 | 洪口村 | 铁炉湾－百川合作社 | 2 | 1.26 | 25.2 |  | 25.2
45 | 殷祖镇 | 赤山村 | 赤山殷上门--苗圃基地 | 0.15 | 0.15 | 3 |  | 3
46 | 殷祖镇 | 七冲村 | 张海湾岔口--吴桂冲 | 0.9 | 0.75 | 15 |  | 15
47 | 殷祖镇 | 五庄村 | 绿丰林场种养专业合作社 | 0.7 | 0.51 | 10.2 |  | 10.2
48 | 殷祖镇 | 五庄村 | 绿丰林场种养专业合作社2 | 0.29 | 0.29 | 5.8 | 2.7 | 3.1
49 | 殷祖镇 | 北山村 | 十担山湾山果采摘园 | 0.1 | 0.09 | 1.8 |  | 1.8
|  |  | 小计 | 7.34 | 6.17 | 123.4 | 2.7 | 120.7
|  |  | 总计 | 44.754 | 35.456 | 725.92 | 9 | 716.92

## 产业路（续建）
2019年扶贫产业路建设项目以奖代补资金拨付明细表（续建）
序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 应扣资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注
1 | 保安镇 | 桂花村 | 裕瑾农场产业路 | 1 | 0.67 | 13.4 | 1.9 | 11.5
|  |  | 小计 | 1 | 0.67 | 13.4 | 1.9 | 11.5
2 | 陈贵镇 | 袁伏二村 | 鲤山产业路 | 0.8 | 0.83 | 16.6 |  | 16.6
3 | 陈贵镇 | 袁伏二村 | 稻虾养殖基地 | 0.8 | 0.4 | 8 |  | 8
4 | 陈贵镇 | 刘家畈村 | 下罗柯湾至吴崇实 | 0.5 | 0.4 | 8 |  | 8
5 | 陈贵镇 | 堰畈桥村 | 王监至隆发山庄 | 2 | 1.8 | 36 |  | 36
6 | 陈贵镇 | 铜山口村 | 铜山口村委会--鑫然农庄 | 0.7 | 0.66 | 13.2 |  | 13.2
|  |  | 小计 | 4.8 | 4.09 | 81.8 | 0 | 81.8
7 | 灵乡镇 | 毛铺村 | 毛白市--闵家沟 | 2.3 | 2.2 | 44 |  | 44
8 | 灵乡镇 | 风亭村 | 康之堂药材基地 | 3 | 2.7 | 54 |  | 54
|  |  | 小计 | 5.3 | 4.9 | 98 | 0 | 98
9 | 茗山乡 | 黄湾村 | 董家咀--刘政甫湾 | 0.49 | 0.47 | 9.4 |  | 9.4
|  |  | 小计 | 0.49 | 0.47 | 9.4 | 0 | 9.4
10 | 还地桥镇 | 新畈村 | 曙光中学至曙光砖厂 | 1.5 | 1.415 | 28.3 |  | 28.3
11 | 还地桥镇 | 走驹村 | 还黄线--柯金门湾 | 0.1 | 0.1 | 2 |  | 2
12 | 还地桥镇 | 红光村 | 黄寿眉--港南路 | 0.3 | 0.23 | 4.6 |  | 4.6
13 | 还地桥镇 | 黄岗村 | 三山湖基地 | 3.18 | 2.46 | 49.2 | 7 | 42.2
14 | 还地桥镇 | 桂树村 | 下黄湾--黄家八房 | 0.33 | 0.195 | 3.9 |  | 3.9
|  |  | 小计 | 5.41 | 4.4 | 88 | 7 | 81
15 | 大箕铺镇 | 叶家庄村 | 叶家庄--金竹尖 | 3.8 | 2.94 | 58.8 |  | 58.8
|  |  | 小计 | 3.8 | 2.94 | 58.8 | 0 | 58.8
16 | 罗桥街办 | 两塘村 | 两下路岔口--两塘山庄 | 2.1 | 2 | 40 |  | 40
|  |  | 小计 | 2.1 | 2 | 40 | 0 | 40
17 | 金山店镇 | 仕秦村 | 产业发展柑橘基地路 | 1.2 | 0.44 | 8.8 | 0.5 | 8.3
|  |  | 小计 | 1.2 | 0.44 | 8.8 | 0.5 | 8.3
18 | 殷祖镇 | 董口村 | 殷黄初下门－殷黄初上门 | 1.5 | 0.57 | 11.4 |  | 11.4
|  |  | 小计 | 1.5 | 0.57 | 11.4 | 0 | 11.4
19 | 东风农场 | 开发场 | 光谷路－千亩 | 0.7 | 0.7 | 14 |  | 14
20 | 东风农场 | 杨家洲分场 | 杨家洲北线中－北线尾 | 1 | 1 | 20 |  | 20
|  |  | 小计 | 1.7 | 1.7 | 34 | 0 | 34
|  |  |  | 27.3 | 22.18 | 443.6 | 9.4 | 434.2

## 大中修（市）
2019年农村公路大修项目以奖代补资金拨付明细表
序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 备注
1 | 陈贵镇 | 天台山村 | 栖螺线岔口至柯家湾 | 0.8 | 0.8 | 8
2 | 陈贵镇 | 天台山村 | 天台山防火墙--天台山停车场 | 1.6 | 1.5 | 15
3 | 陈贵镇 | 矿山村 | 胡斯文至陈淑宜 | 1 | 0.8 | 8
4 | 陈贵镇 | 欧家港村 | 杨言皆至陈淑宜 | 0.8 | 0.8 | 8
5 | 陈贵镇 | 洋塘村 | 栖螺路岔口至安船湾 | 2.2 | 1.6 | 16
6 | 陈贵镇 | 王祠村 | 陈台路岔口至下陈湾 | 1.5 | 1.3 | 13
|  |  | 小计 | 7.9 | 6.8 | 68
7 | 保安镇 | 赤马村 | 藕塘湾至向家咀 | 1.2 | 0.74 | 7.4
8 | 保安镇 | 枫林村 | 周家垴泵站--尹解元西区湾 | 0.8 | 0.8 | 8
9 | 保安镇 | 枫林村 | 王庄门楼--鲁墩海门 | 0.4 | 0.4 | 4
10 | 保安镇 | 牛山村 | 姜石细屋--姜家湾 | 0.2 | 0.2 | 2
11 | 保安镇 | 牛山村 | 姜石线岔口--姜石细屋 | 0.2 | 0.2 | 2
|  |  | 小计 | 2.8 | 2.34 | 23.4
12 | 金牛镇 | 胡铁村 | 胡铁桥维修 | 0.03 | 0.068 | 5.6
13 | 金牛镇 | 鄂王城村 | 河金省道至上邹 | 2.8 | 2.25 | 22.5
14 | 金牛镇 | 金畈村 | 白马咀--叶家咀 | 1.2 | 1.2 | 12
15 | 金牛镇 | 黄泥村 | 大金线岔口--龙山下柯 | 0.9 | 0.9 | 9
|  |  | 小计 | 4.93 | 4.418 | 49.1
16 | 茗山乡 | 华若村 | 华若主干道至钟家庄 | 0.9 | 0.9 | 9
17 | 茗山乡 | 华若村 | 华若主干道柯屋儿 | 0.9 | 0.6 | 6
18 | 茗山乡 | 黄湾村 | 中门村张俊益桥至黄湾村三重湾 | 1 | 0.62 | 6.2
19 | 茗山乡 | 彭晚村 | 彭晚村福特小学至彭山阳湾 | 1.4 | 1.4 | 14
20 | 茗山乡 | 彭晚村 | 老古塘路口至细屋彭湾 | 2 | 1.8 | 18
21 | 茗山乡 | 彭晚村 | 彭晚桥头至八组新塘 | 0.9 | 0.9 | 9
22 | 茗山乡 | 天一村 | 泉山下至天一湾 | 1.2 | 1.1 | 11
23 | 茗山乡 | 天一村 | 石头洪箱涵维修加宽 | 0.019 | 0.009 | 12.4
24 | 茗山乡 | 九龙村 | 长山村岔口--张金线路口 | 2 | 1.4 | 14
25 | 茗山乡 | 中门村 | 茗洋线细张俊益桥维修 | 0.018 | 0.015 | 19.7
|  |  | 小计 | 10.337 | 8.744 | 119.3
26 | 还地桥镇 | 东庄村 | 村委会门口至刘凤生路段 | 1 | 1 | 10
27 | 还地桥镇 | 下畈村 | 金虹公路下畈村路段 | 1.5 | 1.5 | 15
28 | 还地桥镇 | 新畈村 | 宜家赞湾至皮新畈湾 | 1 | 1 | 10
29 | 还地桥镇 | 下堰村 | 锦冶大道－银山 | 3 | 2.63 | 26.3
30 | 还地桥镇 | 下堰村 | 下堰村委会至黄琼玉湾 | 1.5 | 1.5 | 15
31 | 还地桥镇 | 红光村 | 铁贺线至刘光灿湾 | 1.8 | 1.8 | 18
32 | 还地桥镇 | 红光村 | 熊郭路至三角塘湾 | 1.3 | 1.3 | 13
33 | 还地桥镇 | 山庄村 | 山庄村通组公路 | 1.5 | 1.29 | 12.9
34 | 还地桥镇 | 黄岗村 | 光谷大道至占家山上湾 | 1 | 1 | 10
35 | 还地桥镇 | 黄岗村 | 梅家新屋至占家新湾 | 1 | 1 | 10
36 | 还地桥镇 | 军山村 | 239省道至胡国权细屋 | 0.6 | 0.55 | 5.5
37 | 还地桥镇 | 军山村 | 潘家湾--海富路 | 1.5 | 1.5 | 15
38 | 还地桥镇 | 前湖村 | 陈子林湾 | 0.6 | 0.6 | 6
|  |  | 小计 | 17.3 | 16.67 | 166.7
39 | 金湖街办 | 铜山村 | 青山大道路口至喻家山路 | 0.6 | 0.6 | 35 | 720.1m³
40 | 金湖街办 | 龙角山村 | 下石湾下首--宋家寨湾 | 2.8 | 2.8 | 33
41 | 金湖街办 | 柯湾村 | 大金省道--村委会 | 2 | 1.27 | 12.7
42 | 金湖街办 | 宋晚村 | 叶家桥箱涵维修 | 0.015 | 0.015 | 19.2
43 | 金湖街办 | 龙角山村 | 油铺桥箱涵维修 | 0.012 | 0.012 | 4.2
44 | 金湖街办 | 四斗粮村 | 幼儿园箱涵维修 | 0.015 | 0.015 | 3
45 | 金湖街办 | 门楼村 | 泉铺湾石头桥箱涵维修 | 0.0094 | 0.0094 | 4
|  |  | 小计 | 5.4514 | 4.7214 | 111.1
46 | 大箕铺镇 | 小箕铺村 | 106国道--小箕铺老街 | 0.34 | 0.34 | 3.4
|  |  | 小计 | 0.34 | 0.34 | 3.4
47 | 东风农场 | 走马洲村 | 走马洲--西北路段 | 0.8 | 0.75 | 7.5
|  |  | 小计 | 0.8 | 0.75 | 7.5
48 | 刘仁八镇 | 大董村 | 316国道至万家庄 | 0.6 | 0.6 | 6
49 | 刘仁八镇 | 岩山村 | 316国道--下肖湾 | 0.4 | 0.12 | 8
|  |  | 小计 | 1 | 0.72 | 14
50 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 岩峰线岔口--付家庄 | 0.6 | 0.5 | 5
|  |  | 小计 | 0.6 | 0.5 | 5
51 | 殷祖镇 | 七冲村 | 殷南路口到小寨段 | 0.1 | 0.1 | 1
52 | 殷祖镇 | 高墙村 | 赵石楼桥头路 | 0.1 | 0.1 | 12.1
53 | 殷祖镇 | 高墙村 | 高墙桥头 | 0.1 | 0.1 | 10.7
54 | 殷祖镇 | 董口村 | 殷黄初上门箱涵 | 0.02 | 0.02 | 2
55 | 殷祖镇 | 北山村 | 十担山湾门口路 | 0.1 | 0.096 | 25.7
56 | 殷祖镇 | 北山村 | 陈家湖线岔口—卫家湖湾 | 1 | 0.35 | 3.5
|  |  | 小计 | 1.42 | 0.766 | 55
|  |  |  | 52.8784 | 46.7694 | 622.5

## 村村通客车
2019年“村村通客车”提档升级项目以奖代补资金拨付表
序号 | 乡镇名称 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 备注
1 | 灵乡镇 | 灵乡--风桥 | 8.2 | 5.6 | 112
2 | 保安镇 | 磨还线 | 2.95 | 3 | 60
3 | 保安镇 | 保桂线 | 6.228 | 6.2 | 124
4 | 金山店镇 | 金朱线 | 14 | 14 | 280
5 | 刘仁八镇 | 山大线 | 0.8 | 0.8 | 16
|  | 总计 | 32.178 | 29.6 | 592