## 2019危桥
大冶市2019年农村公路危桥改造工程资金拨付表
序号 | 乡镇名称 | 桥梁名称 | 合同总价（元） | 已拨资金（元） | 本次应拨资金（元） | 备注
1 | 保安镇 | 圣水桥 | 1598240.75 | 0 | 511437 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
2 | 保安镇 | 余家湾一桥 | 1802860.47 | 0 | 576915 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 3401101.22 | 0 | 1088352
3 | 陈贵镇 | 陈罗路桥 | 654000 | 0 | 209280 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 654000 | 0 | 209280
4 | 大箕铺镇 | 柳林桥 | 898000 | 0 | 287360 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
5 | 大箕铺镇 | 石家堍桥 | 850000 | 0 | 272000 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 1748000 | 0 | 559360
6 | 东风农场 | 十五亩中线桥 | 409000 | 0 | 130880 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 409000 | 0 | 130880
7 | 还地桥镇 | 河泾港桥 | 1039354.47 | 0 | 332593 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
8 | 还地桥镇 | 黄中辽桥 | 1901600 | 0 | 608512 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 2940954.47 | 0 | 941105
9 | 金湖街办 | 龙泉桥 | 295000 | 0 | 94400 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
10 | 金湖街办 | 黄莺咀桥 | 1380000 | 0 | 441600 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 1675000 | 0 | 536000
11 | 金山店镇 | 桃花畈桥 | 1077117.07 | 0 | 344677 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
12 | 金山店镇 | 上畈湾桥 | 633500 | 0 | 202720 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 1710617.07 | 0 | 547397
13 | 殷祖镇 | 余清桥 | 798700 | 0 | 420000 | 已完工，按80%奖补433付款2019年完工拨付40%
| 小计 |  | 798700 | 0 | 420000
| 总计 |  | 13337372.76 | 0 | 4432374

## 2018危桥
2019年大冶市农村公路危桥改造工程资金拨付表 （2018年危桥）
序号 | 乡镇名称 | 桥梁名称 | 合同总价（元） | 已拨资金（元） | 本次应拨资金（元） | 备注
1 | 保安镇 | 金门线西桥 | 1139297 | 365000 | 273218.8 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
2 | 保安镇 | 姜家咀桥 | 1088165 | 438000 | 216266 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
| 小计 |  | 2227462 | 803000 | 489484.8
3 | 陈贵镇 | 胡斯文桥 | 982900 | 315000 | 235660 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
4 | 陈贵镇 | 堰桥 | 790000 | 253000 | 189500 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
| 小计 |  | 1772900 | 568000 | 425160
5 | 东风农场 | 富民一桥 | 604000 | 193000 | 145100 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
| 小计 |  | 604000 | 193000 | 145100
6 | 金湖街办 | 堰下桥 | 284000 | 112200.72 | 58600 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
7 | 金湖街办 | 刘石桥 | 522000 | 174100.76 | 123800 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
8 | 金湖街办 | 上柯桥 | 1086000 | 498600.88 | 189400 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
9 | 金湖街办 | 德贤湾桥 | 628000 | 215000.24 | 146200 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
10 | 金湖街办 | 桃花桥 | 501880 | 174000.15 | 115700 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
11 | 金湖街办 | 龙角山桥 | 490000 | 163900.2 | 116000 | 按80%奖补433付款2019年完工拨付30%
| 小计 |  | 3511880 | 1337802.95 | 749700
| 总计 |  | 8116242 | 2901802.95 | 1809444.8

## 2017危桥
2019年大冶市农村公路危桥改造工程资金拨付表 （2017危桥）
序号 | 乡镇名称 | 桥梁名称 | 合同总价（元） | 已拨资金（元） | 本次应拨资金（元） | 备注
1 | 殷祖镇 | 卫继堂桥 | 497200 | 293000 | 129178 | 按80%奖补433付款2019年拨付20%，留存10%待审计出来再拨付
2 | 殷祖镇 | 查家晚桥 | 775666 | 465000 | 162696 | 按80%奖补433付款2019年拨付20%，留存10%待审计出来再拨付
| 小计 |  | 1272866 | 758000 | 291874
3 | 陈贵镇 | 袁伏二新港桥 袁伏二老港桥 | 1875288 | 1042000 | 595830 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
4 | 陈贵镇 | 江添受桥 | 1520506 | 1216404.81 | 111200 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
| 小计 |  | 3395794 | 2258404.81 | 707030
5 | 金湖街办 | 石任桥 | 1306800 | 513000 | 495896 | 按80%奖补433付款2019年拨付20%，留存10%待审计出来再拨付
6 | 金湖街办 | 余楚台桥 | 1516000 | 906000 | 201520 | 按80%奖补433付款2019年拨付20%，留存10%待审计出来再拨付
7 | 金湖街办 | 北河桥 | 1318000 | 787000 | 177960 | 按80%奖补433付款2019年拨付20%，留存10%待审计出来再拨付
8 | 金湖街办 | 畈陈桥 | 883800 | 636520 | 74400 | 按80%奖补433付款2019年拨付20%，留存10%待审计出来再拨付
| 小计 |  | 5024600 | 2842520 | 949776
9 | 大箕铺镇 | 下曹桥 | 870052 | 482000 | 272641 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
10 | 大箕铺镇 | 王家湾桥 | 1131489 | 621000 | 342791 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
11 | 大箕铺镇 | 小箕铺桥 | 697160 | 383000 | 233328 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
12 | 大箕铺镇 | 麦林咀桥 | 629702 | 349000 | 213361 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
13 | 大箕铺镇 | 董家咀桥 | 843566 | 467000 | 266452 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
14 | 大箕铺镇 | 吕世垅桥 | 1672146 | 770000 | 626317 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
| 小计 |  | 5844115 | 3072000 | 1954890
15 | 茗山乡 | 子禹桥 细金荣桥 | 838800 | 501000 | 222936 | 按80%奖补433付款2019年拨付20%，留存10%待审计出来再拨付
| 小计 |  | 838800 | 501000 | 222936
16 | 保安镇 | 西桥 | 1763728.99 | 1055000 | 371983 | 凭审计报告按工程总造价80%资金已全部拨付完
| 小计 |  | 1763728.99 | 1055000 | 371983
| 总计 |  | 18139903.99 | 10486924.81 | 4498489

## 2017安保
2019年大冶市农村公路生命安全防护工程资金拨付表 （2017安保）
序号 | 乡镇名称 | 项目名称 | 审计总价（元） | 已拨资金（元） | 本次应拨资金（元） | 备注
1 | 保安镇 | 工程款 | 3567019 | 3210317.1 | 356701.9 | 凭审计报告已拨完
2 | 陈贵镇 | 工程款 | 4137188 | 3723469.2 | 413718.8 | 凭审计报告已拨完
3 | 大箕铺镇 | 工程款 | 5952632.34 | 5357369.1 | 595263.24 | 凭审计报告已拨完
4 | 东风农场 | 工程款 | 782373.28 | 704135.952 | 78237.328 | 凭审计报告已拨完
5 | 还地桥镇 | 工程款 | 4990295.63 | 4491266.06 | 499029.57 | 凭审计报告已拨完
6 | 金湖街办 | 工程款 | 2668453.06 | 2401607.75 | 266845.31 | 凭审计报告已拨完
7 | 金牛镇 | 工程款 | 1254277.68 | 1128849.91 | 125427.77 | 凭审计报告已拨完
8 | 金山店镇 | 工程款 | 2663727.07 | 2397354.36 | 266372.71 | 凭审计报告已拨完
9 | 灵乡镇 | 工程款 | 7361691.67 | 6138034.81 | 1223656.86 | 凭审计报告已拨完
10 | 刘仁八镇 | 工程款 | 6246618.97 | 5621957.07 | 624661.9 | 凭审计报告已拨完
11 | 罗桥街办 | 工程款 | 2166009.76 | 1946753.78 | 219255.98 | 凭审计报告已拨完
12 | 茗山乡 | 工程款 | 4240422.3 | 3816380.07 | 424042.23 | 凭审计报告已拨完
13 | 殷祖镇 | 工程款 | 7081155.87 | 6274503.78 | 806652.09 | 凭审计报告已拨完
| 总计 |  | 53111864.63 | 47211998.942 | 5899865.688

## 安保明细表（市计划）
2019年大冶市农村公路安保工程以奖代补资金明细表（市计划）
乡镇名称 | 线路名称 | 建设内容 | 计划隐患里程（公里） | 验收里程（公里） | 应拨付资金（万元）
陈贵镇 | 大泉沟路口至太子山 | 防撞护栏 | 1 | 1 | 20
还地桥镇 | 熊郭公路路口至黄碧溪湾 | 防撞护栏 | 1 | 1 | 20
金湖街办 | 四斗粮新街铺至下余后背山 | 防撞护栏 | 0.45 | 0.45 | 9
金湖街办 | 上冯村春凤生态园产业公路 | 防撞护栏 | 1 | 1 | 20
金湖街办 | 熊家边村门口至四斗粮交界处 | 防撞护栏 | 0.35 | 0.35 | 7
金湖街办 | 石任小学门口 | 防撞护栏 | 0.2 | 0.2 | 4
大箕铺镇 | 柯大兴村主干公路 | 防撞护栏 | 1 | 1 | 20
总计 |  |  | 5 |  | 100

## 2018美丽农村路明细表
2018年美丽农村路以奖代补资金拨付明细表
序号 | 县市区 | 乡镇 | 路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 路段里程 | 补助资金
1 | 大冶市 | 保安镇 | CA40420281 | 刘通线 | 0 | 0.794 | 0.794 | 3.97
2 | 大冶市 | 保安镇 | C10J420281 | 刘通线 | 0.794 | 1.729 | 0.935 | 4.675
3 | 大冶市 | 保安镇 | C10K420281 | 刘通线 | 2.274 | 4.326 | 2.052 | 10.26
4 | 大冶市 | 保安镇 | C291420281 | 沼简线 | 4.326 | 4.631 | 0.305 | 1.525
5 | 大冶市 | 保安镇 | Y082420281 | 保安9号线 | 1 | 2.431 | 1.431 | 7.155
6 | 大冶市 | 保安镇 | Y082420281 | 保马线 | 1.729 | 2.274 | 0.545 | 2.725
7 | 大冶市 | 保安镇 | Y089420281 | 保盘线 | 1.217 | 3.091 | 1.874 | 9.37
8 | 大冶市 | 保安镇 | Y082420281 | 刘通线 | 4.631 | 5.004 | 0.373 | 1.865
9 | 大冶市 | 保安镇 | C10L420281 | 保安9号线 | 1.431 | 2.327 | 0.896 | 4.48
|  | 小计 |  |  |  |  | 9.205 | 46.025
10 | 大冶市 | 陈贵镇 | Y079420281 | 陈上线 | 0 | 6.395 | 6.395 | 31.975
11 | 大冶市 | 陈贵镇 | Y055420281 | 万大线 | 0 | 2.941 | 2.941 | 14.705
12 | 大冶市 | 陈贵镇 | C10B420281 | 大泉沟线 | 2.941 | 5.537 | 2.596 | 12.98
13 | 大冶市 | 陈贵镇 | Y130420281 | 下陈线 | 0 | 1.094 | 1.094 | 5.47
14 | 大冶市 | 陈贵镇 | C10C420281 | 陈文钦--陈家山头 | 1.094 | 1.675 | 0.581 | 2.905
15 | 大冶市 | 陈贵镇 | Y130420281 | 下陈线 | 1.6 | 5.348 | 3.748 | 18.74
16 | 大冶市 | 陈贵镇 | C10S420281 | 陈台线 | 0 | 0.902 | 0.902 | 4.51
17 | 大冶市 | 陈贵镇 | Y038420281 | 何红线 | 0.902 | 7.375 | 6.473 | 32.365
18 | 大冶市 | 陈贵镇 | Y064420281 | 自来水厂--化工厂 | 0 | 2.081 | 2.081 | 10.405
19 | 大冶市 | 陈贵镇 | C10T420281 | 石岭线 | 0 | 0.61 | 0.61 | 3.05
20 | 大冶市 | 陈贵镇 | C376420281 | 万坳线 | 0.61 | 1.576 | 0.966 | 4.83
|  | 小计 |  |  |  |  | 28.387 | 141.935
21 | 大冶市 | 大箕铺镇 | C521420281 | 吕东线 | 1.401 | 1.958 | 0.557 | 2.785
22 | 大冶市 | 大箕铺镇 | C437420281 | 东高线 | 0 | 0.629 | 0.629 | 3.145
23 | 大冶市 | 大箕铺镇 | C10O420281 | 鑫东线1 | 1.434 | 2.278 | 0.844 | 4.22
24 | 大冶市 | 大箕铺镇 | C331420281 | 黄叶线 | 0 | 2.553 | 2.553 | 12.765
|  | 小计 |  |  |  |  | 4.583 | 22.915
25 | 大冶市 | 还地桥镇 | Y012420281 | 吴土线 | 0 | 2.33 | 2.33 | 11.65
26 | 大冶市 | 还地桥镇 | X007420281 | 还黄线 | 2.33 | 4.673 | 2.343 | 11.715
27 | 大冶市 | 还地桥镇 | C347420281 | 祝走线 | 0 | 2.002 | 2.002 | 10.01
28 | 大冶市 | 还地桥镇 | Y014420281 | 城曙线 | 2.002 | 3.096 | 1.094 | 5.47
29 | 大冶市 | 还地桥镇 | C10M420281 | 还湖路 | 3.096 | 4.284 | 1.188 | 5.94
30 | 大冶市 | 还地桥镇 | Y005420281 | 还金线 | 0 | 2.464 | 2.464 | 12.32
31 | 大冶市 | 还地桥镇 | Y007420281 | 红车线 | 2.464 | 3.79 | 1.326 | 6.63
32 | 大冶市 | 还地桥镇 | C340420281 | 熊郭线 | 3.79 | 5.212 | 1.422 | 7.11
33 | 大冶市 | 还地桥镇 | C360420281 | 阳铁线 | 0 | 0.871 | 0.871 | 4.355
34 | 大冶市 | 还地桥镇 | C10N420281 | 还桥线 | 0.871 | 3.513 | 2.642 | 13.21
|  | 小计 |  |  |  |  | 17.682 | 88.41
35 | 大冶市 | 金湖街办 | Y043420281 | 平杨线 | 0 | 5.56 | 5.56 | 27.8
36 | 大冶市 | 金湖街办 | C199420281 | 河山线 | 0 | 1.397 | 1.397 | 6.985
37 | 大冶市 | 金湖街办 | Y133420281 | 泉塘线 | 0 | 1.946 | 1.946 | 9.73
38 | 大冶市 | 金湖街办 | C10I420281 | 古矿遗址线 | 1.946 | 3.048 | 1.102 | 5.51
39 | 大冶市 | 金湖街办 | Y050420281 | 殷变线 | 3.048 | 4.145 | 1.097 | 5.485
40 | 大冶市 | 金湖街办 | CV91420281 | 祖堂线 | 2.472 | 2.683 | 0.211 | 1.055
41 | 大冶市 | 金湖街办 | C10P420281 | 上冯线 | 2.683 | 5.694 | 3.011 | 15.055
42 | 大冶市 | 金湖街办 | Y031420281 | 桃大线 | 0 | 3.474 | 3.474 | 17.37
|  | 小计 |  |  |  |  | 17.798 | 88.99
43 | 大冶市 | 金牛镇 | C07L420281 | 下水线 | 0 | 0.965 | 0.965 | 4.825
44 | 大冶市 | 金牛镇 | CB17420281 | 下水线 | 0.965 | 1.094 | 0.129 | 0.645
45 | 大冶市 | 金牛镇 | Y105420281 | 晏公线 | 1.094 | 1.217 | 0.123 | 0.615
46 | 大冶市 | 金牛镇 | C07K420281 | 下水线 | 1.217 | 3.121 | 1.904 | 9.52
47 | 大冶市 | 金牛镇 | C095420281 | 金齐线 | 3.121 | 3.559 | 0.438 | 2.19
48 | 大冶市 | 金牛镇 | C07J420281 | 大屋唐线 | 3.559 | 4.895 | 1.336 | 6.68
49 | 大冶市 | 金牛镇 | C095420281 | 金齐线1 | 4.895 | 5.791 | 0.896 | 4.48
|  | 小计 |  |  |  |  | 5.791 | 28.955
50 | 大冶市 | 灵乡镇 | C409420281 | 灵贺线 | 0 | 1.026 | 1.026 | 5.13
51 | 大冶市 | 灵乡镇 | Y061420281 | 燕南线 | 1.026 | 2.764 | 1.738 | 8.69
52 | 大冶市 | 灵乡镇 | C10D420281 | 新四军线 | 0 | 0.609 | 0.609 | 3.045
53 | 大冶市 | 灵乡镇 | Y053420281 | 三谈线 | 0.609 | 2.396 | 1.787 | 8.935
54 | 大冶市 | 灵乡镇 | C10E420281 | 新四军线 | 2.396 | 2.744 | 0.348 | 1.74
55 | 大冶市 | 灵乡镇 | Y054420281 | 灵杨线 | 0 | 2.56 | 2.56 | 12.8
56 | 大冶市 | 灵乡镇 | C10F420281 | 灵杨线 | 2.56 | 4.045 | 1.485 | 7.425
57 | 大冶市 | 灵乡镇 | Y127420281 | 杨坳线 | 0 | 2.54 | 2.54 | 12.7
58 | 大冶市 | 灵乡镇 | C10G420281 | 灵罗线 | 0 | 0.842 | 0.842 | 4.21
59 | 大冶市 | 灵乡镇 | CU54420281 | 梅红线 | 0.842 | 2.13 | 1.288 | 6.44
60 | 大冶市 | 灵乡镇 | Y153420281 | 灵罗线 | 2.13 | 3.409 | 1.279 | 6.395
|  | 小计 |  |  |  |  | 15.502 | 77.51
61 | 大冶市 | 刘仁八镇 | Y071420281 | 西盛线 | 0 | 3.455 | 3.455 | 17.275
|  | 小计 |  |  |  |  | 3.455 | 17.275
62 | 大冶市 | 茗山乡 | Y054420281 | 灵杨线1 | 1 | 1.495 | 0.495 | 2.475
63 | 大冶市 | 茗山乡 | C10Q420281 | 花海线 | 0.495 | 2.518 | 2.023 | 10.115
64 | 大冶市 | 茗山乡 | Y065420281 | 柯胡线 | 0 | 2.763 | 2.763 | 13.815
65 | 大冶市 | 茗山乡 | C10R420281 | 张金线--华若 | 0 | 0.404 | 0.404 | 2.02
66 | 大冶市 | 茗山乡 | Y035420281 | 石洋线 | 0.404 | 2.547 | 2.143 | 10.715
|  | 小计 |  |  |  |  | 7.828 | 39.14
|  | 总计 |  |  |  |  | 110.231 | 551.155

## 日常养护县道
2019年农村公路县道日常养护资金拨付明细表
序号 | 行政级别 | 线路名称 | 里程（㎞） | 日常养护资金（万元） | 备注
1 | 县道 | 栖螺线 | 17.012 | 17.012
2 | 县道 | 红保线 | 19.037 | 19.037
3 | 县道 | 金双线 | 9.328 | 9.328
4 | 县道 | 还黄线 | 21.087 | 21.087
5 | 县道 | 金胜线 | 9.11 | 9.11
6 | 县道 | 罗金线 | 11.128 | 11.128
7 | 县道 | 毛灵线 | 10.5 | 10.5
8 | 县道 | 保长线 | 10.585 | 10.585
9 | 县道 | 殷南线 | 15.118 | 15.118
10 | 县道 | 马龙线 | 10.095 | 10.095
11 | 县道 | 陈茗线 | 5 | 5
12 | 县道 | 殷坳线 | 4 | 4
13 | 县道 | 金朱线 | 14 | 14
| 总计 |  | 156 | 156