附件3

黄石市创建国家食品安全示范城市大冶市重点工作任务责任分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 责任市领导 | 整改时限 |
| 1 | 全面完成国家食品安全示范城市创建省级初评反馈问题涉及你市问题点位的整改。 | 市市场监管局 | 罗家桥街道  金湖街道  东风路街道  大箕铺镇  市教育局 | 乐晗 | 7月31日 |
| 2 | 比照市级规格，加强对国家食品安全示范城市创建工作 的组织领导，主要领导亲自动员、亲自部署、亲自包保、亲自督导，将创建工作纳入到党委政府重要议事日程，将国家食品安全示范城市创建工作专项经费纳入  年度本级财政预算。 | 市政府办公室 | 市财政局 | 王细军 | 8月30日 |
| 3 | 成立创建工作领导小组，制定本辖区创建工作方案，抽 调人员成立专班集中办公，保障创建工作所需人力、  物力和财力投入。 | 市政府办公室 | 市市场监管局  市财政局 | 王细军 | 8月30日 |
| 4 | 积极推进基层市场监管站(所)标准化建设，建立互联网+快检室，提升基层食品安全的监管效能，确保软硬  件达到国家验收标准。 | 市市场监管局 | 市财政局  各乡镇（场、街道） | 乐晗 | 8月30日 |
| 5 | 加强对食品“三小行业”(小作坊、小餐饮、小副食店) 的监管和改造升级，提升日常监管检查覆盖率、问题发现率、整改完成率，严格督促食品生产经营主体落实“日管控、周排  查、月调度”工作机制。 | 各乡镇（场）、街道 | 市市场监管局 | 乐晗 | 9月30日 |
| 6 | 组织包保干部开展全覆盖培训学习，提升包保干部发现 问题、解决问题的能力。提醒包保干部对包保主体开展第三季度 督导检查，力争8月底完成100%目标，全面做好督导发现问  题整改工作。 | 各乡镇（场）、街道 | 市市场监管局 | 乐晗 | 8月30日 |
| 7 | 筹划建设还地桥水产品集中加工区，  形成工作方案，并进行部署安排。 | 还地桥镇 | 市农业农村局  市市场监管局 | 刘飞  乐晗  尹朝晖 | 10月31日 |
| 8 | 启动“互联网+智慧监管”建设，落实专项资金，积极 对接黄石市食品安全智慧监管指挥中心。建立大冶市食品安全智 慧监管指挥分中心，各基层市场监管站(所)建立食品安全智慧 监管监测站。积极推进“互联网+明厨亮灶”建设工作，加快实 现对学校食堂、校外供餐单位100%全覆盖，对养老机构食堂100% 全覆盖。全面推行“互联网+快检模式”,规范农批市场、农贸市场、大型食品超市  快检室建设。 | 市市场监管局  市商务局 | 市财政局  市民政局  市教育局 | 乐晗 | 9月30日 |
| 9 | 7月底《国家食品安全示范城市评价细则(2023版)》出台后，认真对照新标准新要求开展研究，并进行部署落实。 | 市食药安办 | 市市场监管局  市农业农村局  市教育局  市民政局  市发改局  市商务局  市城管局  市卫健局 | 乐晗 | 8月30日 |
| 10 | 加大食品安全宣传力度，营造浓厚创建氛围。结合食品 安全宣传周活动，在城市广场、城市绿地、商业街、居民小区、 影剧院、宾馆酒店、购物商场、农贸市场、楼宇电视、户外广告 牌、电子显示屏等媒介，大密度、经常性刊播食品安全公益广告、食品安全示范城市创建宣传标语。在乡镇(街道)、村(社区) 主街道、墙体制作户外宣传牌或悬挂、张贴创建宣传横幅和标语，利用墙报、科普栏等形式宣传示范创建和食品安全科普  常识。 | 市食药安办 | 各乡镇（场、街道）  市食药安委各成员单位 | 乐晗 | 8月30日 |

说明：各牵头部门（乡镇）于8月26日下午4时前，将工作开展情况按照条目式报送到市食药安办，联系人：陈实，联系电话： 19871063990。市食药安办将汇总各乡镇(场、街道)和各相关单位工作情况向黄石市食药安办报送。