大冶市“小餐饮”改造升级工作方案

为强化我市食品安全工作，助推黄石创建国家食品安全示范城市，根据黄石市有关文件精神，结合大冶实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于食品安全的重要论述和指示批示精神，认真抓好全市“小餐饮”改造升级工作，确保全市“小餐饮”行业在2023年12月31日前实现布局基本合理、设施基本齐全、制度基本完善、安全基本保障的目标。

（二）基本原则。提档升级一批基础条件较好的“小餐饮”，使其成为环境整洁化、布局合理化、设施标准化示范店；改造达标一批具备基本条件要求的“小餐饮”，使其符合业态基本要求；依法取缔一批环境条件差、设施特别简陋、拒绝整改或整改不达标的“小餐饮”。

（三）工作思路。对全市门店经营面积在150平方米以下的“小餐饮”（含小餐饮、熟食店、冷饮店、小食品加工店）实行拉网式排查，凡不符合《大冶市小餐饮改造升级标准》的一律限期整改；对整改后仍不达标的，坚决予以取缔或劝其转行。

二、实施步骤

（一）宣传摸底阶段（11月15日前）

各乡镇（场）、街道（以下简称各乡镇）会同市市场监管局对辖区内“小餐饮”进行摸排，收集证照、经营场所、经营面积、经营范围、卫生设施、业主及从业人员情况等信息，建立监管档案；并组织本辖区内社区协管员、网格员和“小餐饮”业主召开宣传培训会，做好宣传发动工作。

（二）改造升级阶段（12月15日前）

各乡镇社区协管员（网格员）、各乡镇市场监管所、市城管执法局执法大队等有关部门监督执法人员组成联合检查组，建立定人员、定责任、定区域的网格监管工作机制，对照改造升级标准（详见附件），按照“一户一方案、一户一协议、一户一验收”模式，对需要改造达标的“小餐饮”下达整改通知、制定改造方案、签订改造协议、现场督促指导，确保改造达标。

（三）验收奖补阶段（12月16日-31日）

组建联合审查组，严格按照《大冶市“小餐饮”改造升级标准》开展现场审查验收工作，对整改达标的“小餐饮”发放《大冶市“小餐饮”改造升级验收合格确认书》，并按照《大冶市“小餐饮”改造升级奖补办法》兑现奖补。

（四）依法取缔阶段（2024年1月1日-15日）

按照部门职责适时组建联合执法队伍，对在规定时间内整改仍不能达到《大冶市小餐饮改造升级标准》、食品安全无法得到保障的“小餐饮”，坚决予以取缔或劝其转行。

（五）常态化管理阶段（2024年1月16日以后）

对改造达标的“小餐饮”经营户加强日常监管，防止出现反弹。申请新办《许可证》的“小餐饮”经营户必须达到“小餐饮”从业标准，未达标的一律不予核发《许可证》。同时，积极探索疏堵结合、综合治理措施，建立“小餐饮”监管长效机制。

三、有关要求

（一）强化组织领导。成立由副市长乐晗任组长，市食药安办主任陈永高任副组长，市公安局、市财政局、市市场监管局、市城管执法局、市卫健局及各乡镇（场、街道）分管领导为成员的大冶市“小餐饮”改造升级工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在市市场监管局，由余远征同志担任办公室主任，负责指导、协调、督查“小餐饮”改造升级工作。

（二）强化责任落实。各乡镇负责梳理“小餐饮”改造升级工作中存在的各类问题，按照实施计划，周密部署，扎实推进“小餐饮”改造升级各项工作。按照食品安全属地管理、地方政府负总责的要求，将“小餐饮”规范管理工作纳入重要议事日程，具体负责辖区内“小餐饮”改造升级各项工作。制定有针对性、可操作性的改造升级方案，牵头组织辖区各有关部门单位在规定时间内完成“小餐饮”改造升级工作。市公安局负责协助相关部门开展“小餐饮”整治工作，为执法活动提供安全保障和应急处置工作，对整治过程中出现的妨碍公务、暴力抗法行为依法予以处理。市财政局负责落实“小餐饮”改造升级以奖代补资金。市市场监管局（领导小组办公室）负责“小餐饮”改造升级领导小组办公室日常工作；现场指导“小餐饮”改造升级工作；“小餐饮”的许可把关工作；发放“小餐饮”改造升级奖补工作；配合当地政府开展“小餐饮”改造升级的摸排、整治、验收及宣传发动工作；社区食品安全协管员（网格员）和“小餐饮”业主宣传培训工作；依据相关法律法规查处违法违规行为。市城管执法局负责取缔“小餐饮”出店经营、占道经营行为；鼓励、指导餐饮行业对油烟、气体排放等进行治理；收运处置餐厨垃圾；依据相关法律法规，查处违法违规行为。市卫健局负责从业人员体检及健康证核发工作。

- （三）强化宣传引导。各乡镇要加大对“小餐饮”改造升级工作的宣传力度，通过报纸、广播、电视、网络等媒体，及时宣传“小餐饮”改造升级工作取得的成果，引导“小餐饮”开办者对照《大冶市小餐饮改造升级标准》积极开展改造升级，完善各项食品安全制度，配备食品安全设施。

- （四）强化目标考核。“小餐饮”改造升级工作作为“三创”（全国文明城市创建、国家卫生城市创建成果巩固、国家食品安全示范城市创建）的重要工作指标，市政府政务督查室要会同领导小组对工作推进情况进行不定期督查考评，确保“小餐饮”改造升级工作顺利实施。

- 附件：1. 大冶市小餐饮改造升级标准

- 2. 小熟食店、小食品加工店、小冷饮店改造升级标准

3. 大冶市“小餐饮”改造升级奖补办法

附件1

大冶市小餐饮改造升级标准

- 一、许可管理标准

- 提升整治前或提升整治后取得有效的营业执照和食品经营许可证，经营项目与许可项目一致。营业执照、食品经营许可证（含小餐饮经营许可证）、健康证明、日常监督检查结果记录表、“两个责任”公示牌悬挂公示。

- 二、场所及设施改造标准

1. 场所距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等污染源25米以上。

2. 与外界相通门窗应设置有效的“三防”设施，如安装纱窗、纱门及纱罩，地沟盖板及下水道出口处应安装间隙不超过10mm的栅栏。

3. 布局基本合理，操作间后移，实行“前店后厨”加工间分设烹调区、原料加工区、食具洗消区。

4. 操作间墙裙浅色瓷砖上顶，墙壁四周及天花板光洁平整，利用不吸水防霉耐腐蚀浅色涂料涂刷，或者吊顶。

5. 操作间独立隔断，操作台台体台面光滑整洁。提倡使用不锈钢操作台。

6. 地面采用不渗水、不积水、易清洗的防滑材料铺设，在最低处安装地漏，不得有积水。

7. 上、下水畅通，水池不少于2个。上、下水符合有关卫生标准。

8. 卫生间不得设置在厨房内或直接与厨房相通。

9. 安装油烟排放设施，且不应对邻里直接造成污染。

10. 有满足需要的生产经营设施设备和基本的食品安全保障设施。

11. 有满足需要的餐用具清洗消毒设施和保洁柜。

12. 有专用的冷藏设备。

13. 保持店内环境整洁，配备餐厨废弃物桶，并加盖；配备相应数量的纸屑篓，从业人员着装干净、佩戴口罩。

三、管理制度建设标准

建立食品及食品原料采购、加工、储存等食品安全管理制度，索证索票真实，台账记录完整清楚。相应的食品安全制度张贴上墙。

- 四、宣传标准

- 统一制作含有禁食野生动物和长江渔获物、使用公勺公筷、禁止吸烟、食品安全知识宣传等“创食”“创文”“国卫复审”相关内容的宣传画（贴），并在显著位置张贴公示。

本标准由市市场监督管理局负责解释。

附件2

小熟食店、小食品加工店、小冷饮店

改造升级标准

一、许可管理标准

- 提升整治前或提升整治后取得有效的营业执照和食品经营许可证，经营项目与许可项目一致。营业执照、食品经营许可证（含小餐饮经营许可证）、健康证明、日常监督检查结果记录表、“两个责任”公示牌悬挂公示。

二、场所及设施改造标准

（一）通用标准

1. 食品加工经营场所应设在室内，并能相对封闭。

2. 与外界直连相通的门应能自动关闭，可开启的窗户应设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网,同时按照需要配备相关排烟、排气等设施设备。

3. 制作间灶具、操作台面、水池等宜采用不锈钢材料；地面平整、无破损、不积水，采用防滑的水磨石或地板砖等铺设；墙面平滑、无破损，宜采用白色或浅色瓷砖，铺设到顶；顶面不渗水、无破损，宜采用无毒、无异味防霉浅色涂料或铝（塑）扣板吊顶。

4. 应设置≥1个清洗水池，水池的大小和数量与其加工品种、规模以及餐饮具消毒方式相适应，且各类水池以明显标识表明其用途。

5. 设有存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与食品加工用容器有明显区分的标识。废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。

6. 醒目位置张贴食品安全监督信息公示栏，公示内容包括《食品经营许可证》、从业人员健康证明、食品安全信誉度等级、食品安全承诺书等。

7. 建立并落实好餐饮具消毒、保洁制度，配备有专用消毒柜（桶）、保洁柜（盒）等设施设备、并正常投入使用。

8. 落实“门前三包”，保持门前和室内卫生干净整洁，保持从业人员个人卫生。

9. 建立并落实食品原辅料及食品相关产品进货索证索票制度。

（二）个性标准

小熟食店

- 制售间必须全封闭，临街的一面用固定玻璃完全封闭（不可拆卸），可开若干带纱窗的售卖口。

- 2. 设置降温设施和紫外线消毒灯，室内温度不超过25度。

- 3. 要设置洗手、更衣设置设备，并正常使用。

- 4. 按照原料、半成品、成品的顺序布局合理，生熟食品存放场所无交叉污染。配置有足够数量的食品冷藏、保鲜设施设备。

5. 销售直接入口食品要有专用工具夹取，包装用品符合卫生要求。

小食品加工店

- 成品加工间要设置必要的紫外线灭菌灯。

- 要设置洗手、更衣设置设备，并正常使用。蛋糕裱花间

- 要有预进间，进行二次更衣。

- 按照原料、半成品、成品的顺序布局合理，生熟食品存

- 放场所无交叉污染。配置有足够数量的食品冷藏、保鲜设施设备。

- 制作间和售卖间要有效隔离。

- 销售直接入口食品要有专用工具夹取，包装、存放用品

- 符合食品安全相关要求。

小饮品店

- 各类工具要有相关消毒设施 ，制作不同饮品工具应及时

- 清洗，防止交叉污染。

- 配备足够数量的冷藏、保鲜设施设备

- 包装、存放饮品的材料符合食品安全相关要求。

- 管理制度建设标准

- 建立食品及食品原料采购、加工、储存等食品安全管理制度，索证索票真实，台账记录完整清楚。相应的食品安全制度张贴上墙。

- 宣传标准

- 统一制作含有禁食野生动物和长江渔获物、使用公勺公筷、禁止吸烟、食品安全知识宣传等“创食”“创文”“国卫复审”相关内容的宣传画（贴），并在显著位置张贴公示。

本标准由市市场监督管理局负责解释。

附件3

大冶市“小餐饮”改造升级奖补办法

为确保“小餐饮”改造升级工作按时完成，特制定本办法。

一、奖励补助对象

黄石市创建国家食品安全示范城市市级申报迎检的经改造升级达标的“小餐饮”经营户。

其他“小餐饮”改造升级，各乡镇（场、街道）可仿照实施。

二、奖励补助项目

（一）操作间布局流程重新规划改建；

（二）操作间内地面、墙面和天花板的装修；

（三）灶台及操作台的更新；

（四）就餐场所布局重新规划改建；

（五）就餐场所地面、墙面和天花板的装修；

（六）抽油烟机或油烟净化器的添置或更换；

（七）其他协议项目。

三、奖励补助标准

（一）按“小餐饮”经营户改造预算资金的30%进行奖补，最高奖补金额不超过6000元。

（二）按抽油烟机实际投入资金的20%进行奖补，最高奖补金额不超过2000元。

（三）残疾人、低保对象、特困人群凭相关证明另行补助500元，另行补助最高补助金额不超过500元。

四、申报、审核及发放程序

（一）申报。完成改造升级的“小餐饮”向属地街办提出申请，并提交以下申报材料，作为申请补助资金的依据：

1. 大冶市“小餐饮”改造升级奖补资金申报表；

2.“三证”（负责人身份证、食品经营许可证、营业执照）复印件；

3. 改造预算表、改造协议书；

4. 审核部门要求提供的其它证明材料（如：相关票据，改造前、中、后照片等）。

（二）审查验收。各街道会同市市场监管局等有关部门，组成联合审查组，负责审查验收考评工作。对改造完毕，且经联合审查组审查确认达标的，由属地街道报市市场监管局审核，市市场监管局汇总公示后报市财政局。

（三）资金拨付。“小餐饮”改造升级以奖代补资金，由市财政局根据市市场监管局报送的名单及金额，向市场监管局拨付，市场监管局再拨付到各“小餐饮”经营户。

五、监督管理

建立奖补专项资金监督检查制度，主动接受人大、政协及监察、财政、审计等部门的监督管理。建立健全奖补专项资金管理责任追究制度，对截留、挤占、挪用、骗取、套取财政资金和玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为，将缓拨、减拨、停拨直至追回专项资金。对情节严重的责任人员，将按国家有关规定追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本办法由市市场监督管理局负责解释。

附件: （1）大冶市“小餐饮”改造升级奖补资金申报表

- （2）大冶市“小餐饮”改造升级验收合格确认书

- （3）大冶市“小餐饮”改造升级奖补对象汇总表

- （4）大冶市“小餐饮”改造升级协议书

附件（1）

大冶市“小餐饮”改造升级奖补资金申报表

申报者所在街道（社区）：

| 单位名称 |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 业主开户银行 |  | 银行帐号 |  |  |  |
| 经营者是否为残疾人、低保对象、特困人群 |  |  |  | 经营面积 （平方米） |  |
| 序号 | 奖补项目 |  |  | 预算支出费用 | 实际支出费用 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计支出费用 |  |  | 大写 |  |  |
| 申请奖补资金 |  |  | 大写 |  |  |
| 乡镇（场、街办）意见： 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审查组意见： 审查组成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市市场监管局意见： 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件（2）

编号：

大冶市“小餐饮”改造升级验收合格确认书

单位名称：

地    址：

业主姓名：

业主身份证号码：

联系电话：

经营面积：

是否为残疾人、低保对象或特困人群：

是否符合改造升级标准：

联合检查组人员签字确认：

年  月  日（公章）

注：

- 残疾人、低保对象、特困人群应有相关证明；

- 2. 本确认书一式二份，其中业主一份，乡镇（场、街道）一份。

附件（3）

大冶市“小餐饮”改造升级奖补对象汇总表

街道办事处（社区）：                                                        年  月  日

| 序号 | 奖补单位名称 | 地址 | 业主姓名 | 身份证号码 | 经营面积（㎡） | 奖补金额（万元） | 开户行 | 帐号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件（4）

大冶市“小餐饮”改造升级协议书

甲方：                          （以下简称：甲方）

乙方：                          （以下简称：乙方）

为解决大冶市城区“小餐饮”存在的突出问题，推动“小餐饮”行业提档升级，实现布局基本合理、设施基本齐全、制度基本完善、安全基本保障的目标，市政府授权市市场监督管理局与辖区“小餐饮”行业经营者签订本协议。

一、双方权利义务

（一）甲方：

1. 甲方按照《中华人民共和国食品安全法》《湖北省食品安全管理办法》等要求对乙方的改造升级工作提供技术指导。

2. 乙方自费在规定时间内完成规定项目的整改工作，甲方组织专家、人员对改造后的项目进行验收，合格后给予乙方约定金额的奖补资金。

（二）乙方：

1. 乙方在甲方的指导下积极参与改造升级工作。

2. 乙方按甲方要求，须对下述项目改造升级：

二、付款方式

1. 乙方改造升级完工后5日内向甲方申报。申报时须按甲方要求提供相关资料。

2. 由甲方组织相关专家及人员对乙方的改造升级工作进行验收。验收合格，及时发放奖补资金。

3. 对达标单位给予一次性奖励，达标单位不重复享受奖励。

4. 经现场测算或预算，一次性给予你（单位）           元（大写）￥         （小写）奖补资金。

此次奖补工作截止时间为     年    月    日。逾期未完成改造升级工作或改造后未通过验收的，不得给予奖补。

本合同一式两份。甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，两份合同具有同等法律效力。

甲  方：                 （盖章）

日  期：   年   月   日

乙  方：                   （签名或盖章）

负责人：

日  期：   年   月   日